## Planificación
Hoja de presupuesto del proyecto
| Proyecto : | SISTEMA INTEGRADO DE ACCESO INSTITUCIONAL (SIAI)
| Fecha de inicio: | 15 DE JULIO DEL 2016
| Tarea |  | Tiempos |  |  | Seguimiento
|  |  | Inicio | Fin | Duración | Entregable | Ejecutado
Proyecto
Act | FASE DE ANALISIS | [5 empty] | 100% |  | 15 de julio del 2016
1 | Requerimientos |  | 2016-07-15 | 2016-08-30 | 46 | Informe | 100% |  | 15 de junio del 2018
2 | Mapa de Procesos |  | 2016-08-30 | 2016-09-13 | 14 | Mapa Procesos | 100% | 400%
3 | Calidad Software |  | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 10 | Plan de Gestion | 100% | 4
4 | Diagrama Gantt |  | 2016-09-23 | 2016-10-05 | 12 | GANTT del poyecto | 100%
| FASE DE DISEÑO | [5 empty] | 50%
5 | Casos de Uso |  | 2016-10-05 | 2016-10-25 | 20 | Casos de Uso | 100% | 400%
6 | Diagrama de Clases |  | 2016-10-25 | 2016-11-09 | 15 | Diagrama de clases | 100% | 8
7 | Diagramas Secuencias |  | 2016-11-09 | 2016-11-21 | 12 | Diagr Secuencias | 100%
8 | Diagramas Distribución |  | 2016-11-21 | 2016-12-15 | 24 | Diagr Distribución | 100%
9 | Diagrama ER |  | 2017-01-15 | 2017-01-30 | 15 | Diagrama ER | 0%
10 | Diccionario de Datos |  | 2017-01-30 | 2017-02-28 | 29 | Diccionario de Datos | 0%
11 | Mockup del sistema |  | 2017-02-28 | 2017-05-30 | 91 | Mockup del sistema | 0%
12 | Arquitectura del sistema |  | 2017-05-30 | 2017-06-30 | 31 | Arquitec del sistema | 0%
| FASE DESARROLLO | [5 empty] | 0%
13 | Desarrollo de interfaces |  | 2017-06-30 | 2017-08-13 | 44 | Interfaces del sistema | 0% | 0%
14 | Desarrollo del sistema |  | 2017-08-14 | 2017-10-14 | 61 | Software funcional | 0% | 2
| FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN | [5 empty] | 0%
15 | Pruebas del sistema |  | 2017-10-14 | 2017-11-14 | 31 | Pruebas | 0% | 0%
16 | Documentación / Manuales |  | 2017-11-15 | 2017-12-15 | 30 | Manuales | 0% | 2
| SUBTOTAL |  | 2016-07-15 | 2017-12-15 | 518

## Recursos
Hoja de Recursos
Nombre | Disponibilidad | Costo X Hora
ROSENDO CORDERO | 100% | 5000
ROINER PANNESO | 100% | 5000
INGRID SANCHEZ | 100% | 5000
Actividades | ROSENDO CORDERO | ROINER PANNESO | INGRID SANCHEZ
FASE DE ANALISIS | 100% | 100% | 100%
Requerimientos | 10% | 30% | 50%
Mapa de Procesos | 10% | 15% | 20%
Calidad Software | 10% | 50% | 30%
Diagrama Gantt | 70% | 5% | 0%
FASE DE DISEÑO
Casos de Uso | 5% | 5% | 4%
Diagrama de Clases | 8% | 8% | 4%
Diagramas Secuencias | 7% | 7% | 4%
Diagramas Distribución | 20% | 20% | 12%
Diagrama ER | 15% | 15% | 18%
Diccionario de Datos | 10% | 10% | 22%
Mockup del sistema | 15% | 15% | 19%
Arquitectura del sistema | 20% | 20% | 17%
FASE DESARROLLO
Desarrollo de interfaces | 50% | 50% | 50%
Desarrollo del sistema | 50% | 50% | 50%
FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN
Pruebas del sistema | 50% | 50% | 50%
Documentación / Manuales | 50% | 50% | 50%

## Presupuesto
[10 empty] | PRESUPUESTO | 6504000
| Mano de obra |  |  | Materiales |  |  |  | CONSUMIBLES |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | BALANCE
Tarea | HR | $/HR | Total $ | CONCEPTO | UNIDADES | $/UNIDADES | Total $ | Concepto | COSTO FIJO | Total $ |  |  | POR DEBAJO/POR ENCIMA
Proyecto | [10 empty] | 6504000 | 0 | 6504000
FASE DE ANALISIS |  |  | 265000 |  |  |  | 132000 |  |  | 550000 | 947000
Requerimientos | 12 | 5000 | 60000 | Resmas | 1 | 12000 | 12000 | Internet | 200000 | 200000 | 272000 |  | 272000
Mapa de Procesos | 14 | 5000 | 70000 | esferos | 20 | 2000 | 40000 | trasporte | 300000 | 300000 | 410000 |  | 410000
Calidad Software | 10 | 5000 | 50000 | Impresiones | 200 | 400 | 80000 | minutos | 50000 | 50000 | 180000 |  | 180000
Diagrama Gantt | 17 | 5000 | 85000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 85000 |  | 85000
FASE DE DISEÑO |  |  | 1005000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1005000 |  | 1005000
Casos de Uso | 30 | 5000 | 150000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 |  | 150000
Diagrama de Clases | 12 | 5000 | 60000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 60000 |  | 60000
Diagramas Secuencias | 12 | 5000 | 60000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 60000 |  | 60000
Diagramas Distribución | 12 | 5000 | 60000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 60000 |  | 60000
Diagrama ER | 10 | 5000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000 |  | 50000
Diccionario de Datos | 40 | 5000 | 200000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 200000 |  | 200000
Mockup del sistema | 40 | 5000 | 200000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 200000 |  | 200000
Arquitectura del sistema | 45 | 5000 | 225000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 225000 |  | 225000
FASE DESARROLLO |  |  | 800000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 800000 |  | 800000
Desarrollo de interfaces | 80 | 5000 | 400000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 400000 |  | 400000
Desarrollo del sistema | 80 | 5000 | 400000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 400000 |  | 400000
FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN |  |  | 500000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 500000 |  | 500000
Pruebas del sistema | 40 | 5000 | 200000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 200000 |  | 200000
Documentación / Manuales | 60 | 5000 | 300000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 300000 |  | 300000
0
SUBTOTAL |  |  | 2570000 |  |  |  | 132000 |  | 550000 |  | 6504000 | 3252000 | 3252000

## Informes
Etiquetas de columna
Valores | Calidad Software | Diagrama Gantt | Mapa de Procesos | Requerimientos | Total general
Suma de ROSENDO CORDERO | 10% | 70% | 10% | 10% | 100%
Suma de ROINER PANNESO | 50% | 5% | 15% | 30% | 100%
Suma de INGRID SANCHEZ | 30% | 0% | 20% | 50% | 100%
Suma de Ana Perdomo | 20% | 40% | 30% | 10% | 100%

## Hoja1
Actividades | Carlos dominguez | Luis diaz | Claudia Lopez | Ana Perdomo | 0,0
Calidad Software | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2